Souhrnná informace o stavu  přípravy FM 2

Vzhledem k tomu, že jednání o FM EHP/Norska pro období 2009-2014 byla  velmi časově i věcně náročná a celková doba pro realizaci se de facto zkrátila o minimálně 2 roky, zahájilo MF CZP1 přípravu pro sjednání finančních mechanismů v následujících  krocích:

MF jako Národní kontaktní místo (NKM)  pro Finanční mechanismy  zahájilo přípravu zaměření prioritních oblastí pro 2009-2014 současně s probíhajícími jednáními na úrovni  Evropské komise a donorských států.

| Informace o jednotlivých přípravných krocích - k 10/2010 |
| --- |
| 02/2009 | MF NKM byla na pracovní úrovni oslovena příslušná ministerstva / kraje s požadavkem na zaslání návrhu zaměření prioritních oblastí pro FM EHP/Norska 2009-2014 v ČR, v jednotlivých sektorech |
| 09/2009 | MF NKM zaslalo na sektorová ministerstva žádost o aktualizaci návrhů zaměření prioritních oblastí pro ČR, stanovení aktivit a vymezení Finančních mechanismů oproti Strukturálním fondům – s ohledem na vývoj v jednání k FM EHP/Norska na úrovni EK/ donorů |
| 10/2009 | NKM zpracovalo na základě vyjádření příslušných rezortů a krajů souhrnný dokument se zaměřením prioritních oblastí pro FM EHP/Norska 2009-2014 v ČR, který byl výchozím podkladem pro další jednání s Norskem. |
| 02/2010 | 1. neformální bilaterální jednání NKM s norskou stranou (vyjednává i za ostatní země EHP), kde si obě strany vzájemně vyměnily své představy o zaměření FM 2009 -2014 v České republice. Norská strana také informovala o skutečnosti, že musí uzavřít tato Memoranda s 15 státy EU a toto bude velmi časově náročné, proto by uvítala, kdyby česká strana mohla uzavřít Memoranda jako jeden z prvních států. |
| 03/2010 | NKM rozeslalo informace resortům o výsledcích neformálního jednání s norskou stranou s požadavkem na další upřesnění, zejména specifikaci potencionálních aktivit v ČR |
| 04/2010 | NKM zpracovalo na základě dalšího upřesnění příslušných rezortů Rámcový návrh zaměření prioritních oblastí pro FM EHP/Norska 2009-2014 v ČR v anglickém jazyce |
| 05/2010 | 2. neformální jednání NKM s norskou stranou k projednání upřesněných oblastí zaměření v ČR, projednání sektoru životního prostředí za účasti MŽP v souvislosti se seminářem Kanceláře finančních mechanismů (KFM) na vyhodnocení dopadů projektů životního prostředí, které byly realizovány z FM EHP/Norsko 2004 -2009 |
| 06/2010 | 3. neformální jednání NKM s norskou stranou - zaměřené zejména na oblasti potenciální bilaterální spolupráce mezi českými a norskými institucemi v oblasti zdravotnictví, životního prostředí a kultury |
| 08/2010 | NKM zaslalo žádost na příslušná sektorová ministerstva o vyjádření ke zpracovanému Rámcovému návrhu oblastí zaměření, který byl v 06/2010 projednáván s norskou stranou |
| 09/2010 | 4. neformální jednání NKM s donory k aktualizovaným oblastem zaměření v ČR, k textu návrhu Memorand, stanovení indikativní alokace a návrhům jednotlivých programových oblastí / individuálních projektů, které by měly být definovány již v Memorandech |
| 10/2010 | NKM projednávalo s příslušnými sektorovými ministerstvy jak konečný návrh zaměření prioritních oblastí v ČR, včetně jejich specifikace, tak návrh implementace programů / individuálních projektů a Fondů s termínem vyjádření na pracovní úrovni do 21.10.2010. |
| 09-10/2010 | Zpracovávání souhrnného stanoviska MF k návrhu Směrnice pro implementaci FM EHP/Norska 2009 -201(Regulation). Souhrnné stanovisko MF bylo odesláno 7.10.2010. Konečný návrh Směrnice lze očekávat do konce 12/2010. Směrnice bude schválena Výborem FM/Norskem. Tato Směrnice bude součástí Memorand o porozumění a bude závazná pro stanovení administrativní struktury a postupů pro implementaci i v ČR. |
| Návrh následujících kroků pro urychlené zajištění implementace v ČR |
| 01-02/2011 | Na základě zmocnění NKM pro sjednání Memorand budou zahájena oficiální jednání s příslušnými sektorovými ministerstvy a s donory s cílem dosáhnut urychleně konsensu na textu Memorand, včetně Příloh A,B : Příloha A – Řídicí a kontrolní struktura na národní úrovni (návrh administrativní struktury na národní úrovni, která bude připravena v souladu se Směrnicí pro implementaci FM EHP /Norska 2009 -2014, požadavky donorů a příslušných zodpovědných ministerstev. Příloha B – Implementační rámce - (konečné zaměření a specifikace prioritních oblastí pro ČR v rámci FM EHP/Norska) |
| do 03/2011 | Projednání konečného návrhu textu Memorand včetně příloh (tedy vč. konečného zaměření prioritních oblastí) s příslušnými sektorovými ministerstvy a donory |
| 03-04/2011 | Předložení návrhu Memorand o porozumění pro Finanční mechanismy EHP/Norsko k projednání do PV MF a následně k odsouhlasení vládě ČR |
| 04/2011 | Podepsání Memorand pro FM EHP/Norska 2009-2014 |
| 04- 05/2011 | Zahájení zpracování Manuálů / pokynů MF pro přípravu a implementaci FM EHP/Norska v ČR |
| 04 -06/2011 | Zahájení přípravy návrhu programů pro jednotlivé prioritní oblasti a jejich předkládání Kanceláři FM a EK k odsouhlasení |
| 1.pololetí 2012 | Ministerstvo financí předpokládá vyhlášení výzev pokračování Finančních mechanismů (FM2) pro období čerpání finančních prostředků do 2016 (tzv. FM EHP 2009-2014). Ministerstvo kultury bude na tomto webu postupně informovat o aktuálních otázkách týkajících se podmínek podání žádostí o grantovou podporu. |