| Číslo nesrovn. NKM | Číslo nahlášení KFM | Číslo projektu | Nahlášení nesrovnalosti | Částka nesrovnalosti | Popis podezření na nesrovnalost | Výsledek šetření | Stav nesrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZ-04 | CZ 0042 | Externí finanční audit | --- | Podezření na porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – smlouva s dodavatelem neobsahovala všechny náležitosti (požadavek na archivaci dokumentace vztahující se k projektu po dobu 10 let od jeho ukončení) | Nesrovnalost se nepotvrdila - na základě vyjádření příslušného FÚ provedl příjemce nápravná opatření, která zajišťují plnění podmínek tak, jak ukládá Rozhodnutí | UZAVŘENO |
| 2 | CZ-05 | CZ 0034 | Konečný příjemce | 4.829 EUR | Osobní výdaje byly vykázány ve výši průměrné hodinové sazby stanovené pro účely plánovaní osobních výdajů v rozpočtu projektu, nikoli skutečné sazby (tj. tarifní mzdy vyplácené zaměstnancům Valašského muzea v přírodě v daném roce Ministerstvem kultury) | Potvrzená nesrovnalost – částka nesrovnalosti vrácena KFM | UZAVŘENO |
| 3 | CZ-06 | CZ 0030 | Externí finanční audit | 30,01 EUR | Zahrnutí faktury 2x do žádosti o platbu – administrativní pochybení příjemce | Potvrzená nesrovnalost – částka nesrovnalosti vrácena NKM (bude vráceno do KFM) | UZAVŘENO |

| Číslo nesrovn. NKM | Číslo nahlášení KFM | Číslo projektu | Nahlášení nesrovnalosti | Částka nesrovnalosti | Popis podezření na nesrovnalost | Výsledek šetření | Stav nesrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | CZ 0034 | Konečný příjemce | --- | Zahrnutí výdajů do PIR a žádosti o platbu mimo dané monitorovací období (výdaje uhrazené v červnu a září 07 byly zahrnuty v žádosti za období říjen – prosinec 07, tj. později než byly uhrazeny). | Nesrovnalost se nepotvrdila, jednalo se o věcně oprávněné výdaje, KFM akceptovala jejich zahrnutí do dalšího období | UZAVŘENO |
| 5 | CZ-08 | CZ 0038 | Externí finanční audit | --- | Podezření na netransparentní postup hodnocení nabídek, použití dalších hodnotících kritérií, která nebyla v zadávací dokumentaci | Nesrovnalost se nepotvrdila – na základě vyjádření ÚOHS nedošlo k ovlivnění pořadí nabídek | UZAVŘENO |
| 6 | CZ-09 | CZ 0083 | Dopis neúspěšného uchazeče | --- | Podezření na nesprávné prokázání kvalifikace, možné personální propojení zadavatele a vítěze – porušení zákona 137/2006 Sb. | Nesrovnalost se nepotvrdila, na základě výsledků šetření ÚOHS nedošlo k žádnému pochybení a porušení zákona | UZAVŘENO |
| 7 | CZ-10 | CZ 0015 | Externí finanční audit | 2.341,68 EUR | Zahrnutí neoprávněných výdajů do PIR a žádostí o platbu | Potvrzená nesrovnalost – částka nesrovnalosti vrácena NKM (bude vráceno do KFM) | UZAVŘENO |

| Číslo nesrovn. NKM | Číslo nahlášení KFM | Číslo projektu | Nahlášení nesrovnalosti | Částka nesrovnalosti | Popis podezření na nesrovnalost | Výsledek šetření | Stav nesrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | CZ 0017 | Externí finanční audit | --- | Podezření na porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – smlouva s dodavatelem neobsahovala všechny náležitosti (požadavek na archivaci dokumentace vztahující se k projektu po dobu 10 let od jeho ukončení) | Nesrovnalost se nepotvrdila – KP nedostatek napravil, uzavřel příslušné dodatky | UZAVŘENO |
| 9 | --- | CZ 0040 | Externí finanční audit | --- | Podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb. – zadávání víceprací pouze na základě dodatků k původní smlouvě – bez zadávacího řízení | Nesrovnalost se nepotvrdila – jednalo se o zakázky zadávané na základě jednacího řízení do výše 20% původní hodnoty smlouvy | UZAVŘENO |
| 10 | --- | CZ 0020 | Externí finanční audit | --- | Podezření na účelové rozdělení zakázky (dvě zjednodušená podlimitní řízení namísto otevřeného řízení) – porušení zákona 137/2006 Sb. | Nesrovnalost se nepotvrdila, na základě výsledků šetření ÚOHS nedošlo k žádnému pochybení a porušení zákona | UZAVŘENO |

| Číslo nesrovn. NKM | Číslo nahlášení KFM | Číslo projektu | Nahlášení nesrovnalosti | Částka nesrovnalosti | Popis podezření na nesrovnalost | Výsledek šetření | Stav nesrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | CZ 0035 | Externí finanční audit | --- | Chybná fakturace - byly fakturovány původní položky rozpočtu (zejm. vybavení) ve smlouvě s dodavatelem, ale skutečně byly dodány položky v souladu s Dodatkem č. 2 ke smlouvě, které byly nutné pro úspěšnou realizaci projektu. | Nesrovnalost se nepotvrdila – NKM uznalo vysvětlení KP, že šlo o administrativní pochybení v komunikaci mezi KP a dodavatelem | UZAVŘENO |
| 12 | CZ-11 | CZ 0013 | Konečný příjemce v PIR # 7 | 355,37 EUR (neoprávněné) | Nedodržení lhůty dosažení účelu projektu - příjemce nerealizoval v rámci lhůty pro dosažení účelu projektu finanční audit projektu dle Plánu implementace projektu | Nesrovnalost v šetření Finančního úřadu | OTEVŘENÉ |
| 13 | CZ-12 | CZ 0043 | Ověření na místě | --- | Doba realizace sub-projektu prodloužena Zprostředkovatelem programu nad rámec maximální délky trvání sub-projektu stanovené v Dohodě o projektu – Fund Set-up | Nesrovnalost vyřešena ještě před platbou – NKM uzná jako oprávněné pouze výdaje, které vznikly v době do maximální možné délky realizace sub-projektu | OTEVŘENÉ (až do schválení PIR # 6) |

| Číslo nesrovn. NKM | Číslo nahlášení KFM | Číslo projektu | Nahlášení nesrovnalosti | Částka nesrovnalosti | Popis podezření na nesrovnalost | Výsledek šetření | Stav nesrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | CZ 0077 | Ověření na místě | --- | Podezření na netransparentní postup hodnocení zakázky malého rozsahu (ve výzvě nebyla stanovena hodnotící kritéria) | Nesrovnalost se nepotvrdila, příjemce postupoval v souladu se závaznými postupy platnými pro zakázky malého rozsahu (usnesení Rady Olomouckého kraje - UR/22/23/2005 - Principy pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem), které stanoví zadavateli povinnost doložit znalost o situaci na trhu minimálně od 3 uchazečů (obdrženy 3 cenové nabídky) | UZAVŘENO |

| Číslo nesrovn. NKM | Číslo nahlášení KFM | Číslo projektu | Nahlášení nesrovnalosti | Částka nesrovnalosti | Popis podezření na nesrovnalost | Výsledek šetření | Stav nesrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | CZ-13 | CZ 0051 | Ověření na místě | 217,32 EUR | Zahrnutí neoprávněných výdajů do PIR a žádostí o platbu - kurzové rozdíly, neoprávněné osobní výdaje – výdaje na řízení zaměstnanci příjemce nepodložené dohodou o pracovní činnosti nebo dodatkem k pracovní smlouvě (rozpor s Pokynem NKM č.1) | Potvrzená nesrovnalost – částka nesrovnalosti vrácena NKM (bude vráceno do KFM) | UZAVŘENO |
| 16 | --- | CZ 0131 | Dopis neúspěšného uchazeče | --- | Podezření na výběr nekvalifikovaného dodavatele | Nesrovnalost se nepotvrdila – zadávací řízení bylo provedeno řádně a respektovalo kvalifikační a hodnotící kritéria | UZAVŘENO |
| 17 | CZ-14 | CZ 0084 | Stížnost občana | --- | Podezření na porušení národní legislativy o nakládání s nebezpečnými odpady při demontáži eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu v průběhu rekonstrukce objektu (nezákonná manipulace s odpadem). | Nesrovnalost se nepotvrdila - na základě šetření ČIŽP a dalších orgánů (např. KHS Pardubic. kraje), kontrol provedených v objektu a doložených dokladů posoudila ČIŽP, že nedošlo k porušení zákona o odpadech. | UZAVŘENO |

| Číslo nesrovn. NKM | Číslo nahlášení KFM | Číslo projektu | Nahlášení nesrovnalosti | Částka nesrovnalosti | Popis podezření na nesrovnalost | Výsledek šetření | Stav nesrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | CZ 0111 | Žádost Policie ČR | --- | Policejní vyšetřování ve věci čerpání všech dotací přidělených Krajské zdravotní, a.s. (příjemce projektu) ze fondů EU a další zahraniční pomoci | Nesrovnalost se nepotvrdila, v projektu CZ 0111 nedošlo k neoprávněnému čerpání dotací | UZAVŘENO |
| 19 | CZ-15 | CZ 0024 | Ověření na místě | 3.793,13 EUR | Nesprávné vyúčtování částky za výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v jednom ze sub-projektů (výběrové řízení bylo vyhlášeno pro dva sub-projekty, nicméně služby byly fakturovány a proplaceny v celé částce pouze na vrub jednoho sub-projektu) – došlo tak ke vzniku neoprávněných výdajů | Nesrovnalost v šetření zprostředkovatele | OTEVŘENÉ |
| 20 | --- | CZ 0163 | Ministerstvo kultury – před-financující subjekt | --- | Podezření na porušení postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu – uvedení referencí jako hodnotících kritérií a uzavření dvou smluv na stejný předmět plnění | Nesrovnalost se nepotvrdila – pro zakázky malého rozsahu mohou být reference hodnotícími kritérii, původní smlouva byla ukončena před uzavřením druhé z důvodů ukončení činnosti dodavatele | UZAVŘENO |

| Číslo nesrovn. NKM | Číslo nahlášení KFM | Číslo projektu | Nahlášení nesrovnalosti | Částka nesrovnalosti | Popis podezření na nesrovnalost | Výsledek šetření | Stav nesrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Zatím nehlášeno | CZ 0087 | Ověření na místě | Zatím nevyčísleno | Podezření na neoprávněné výdaje v projektu - příjemce dodavateli stavebních prací proplatil a v PIR a žádostech o platbu nárokoval proplacení vyšších výdajů na odstranění suti, než odpovídá skutečnému rozsahu bouracích prací (rozsah bouracích prací byl v důsledku změny v projektu snížen, nicméně KP nezajistil úpravu položkového rozpočtu smlouvy - náklady na manipulaci a odstranění suti). | Nesrovnalost v šetření NKM | OTEVŘENÉ |
| 22 | Zatím nehlášeno | CZ 0121 | Konečný příjemce | 3.216,03 EUR | Zahrnutí neoprávněné DPH (výdaje partnera projektu) | Potvrzená nesrovnalost – částka nesrovnalosti vyžádána od KP | OTEVŘENÉ |
| 23 | Zatím nehlášeno | CZ 0109 | Ověření na místě | Zatím nevyčísleno | Podezření na porušení pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu dle Příručky pro příjemce grantu (nezískání 3 cenových nabídek) | Nesrovnalost v šetření NKM | OTEVŘENÉ |
| 24 | Zatím nehlášeno | CZ 0171 | Ověření na místě | Zatím nevyčísleno | Podezření na porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace –neúplné podklady k zadávacímu řízení na management projektu (chybějící výzva k předložení nabídky, hodnotící kritéria, oznámení výsledků všem uchazečům, kteří předložili nabídku) | Vyžádány dodatečné informace od KP | OTEVŘENÉ |

POZN: šedě označené případy nebyly hlášeny do KFM