Akční plán Strategie rozvoje a podpory KKO

Aktivity Akčního plánu

| Opatření | 3e Vytvořit komunikační platformu KKO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategický cíl | Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky |  |  |  |
| Popis opatření a jeho zdůvodnění | S roztříštěností podpory i aktérů v KKO je spojena i roztříštěnost informací o jednotlivých sektorech a o poskytované podpoře subjektů veřejné správy. To vede k neefektivnímu využití veřejných prostředků. Cílem je vytvořit jednotné komunikační místo pro KKO, které bude sdružovat informace o KKO a poskytne prostor pro sdílení dobré praxe, informacích o aktuální podpoře a současném dění. Předpokládá se využití webu kreativnícesko.cz a jeho propojení s celostátní galerií kreativců. |  |  |  |
| Indikátor | Web (komunikační platforma) |  |  |  |
| Doba realizace | 18 měsíců |  |  |  |
| Hlavní nositel | MK (OKKP) |  |  |  |
| Další nositelé | IDU, CzechInvest, CzechTrade |  |  |  |
| Odhadovaný rozpočet | Objem (Kč): | 15 mil. Kč |  |  |
| Aktivity | Subjekt | Aktivita | Termín | Odhadované náklady |
|  | MK (OKKO) | Diskuse se stakeholdery nad dalšími nástroji webové platformy | 30.9.2021 | N/A |
|  | MK (OKKO) | Vyhlášení výzvy na úpravu kreativnicesko.cz | 30.12.2021 | 10 mil. |
|  | MK (OKKO) | Provoz komunikační platformy | 30.12.2025 | 5 mil. |

| Opatření | 5b Koordinovaně zavést nástroj kreativních voucherů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategický cíl | Zabezpečit udržitelné financování KKO |  |  |  |
| Popis opatření a jeho zdůvodnění | KKO představují ideální nástroj pro zavádění inovací v rámci malých a středních podniků (SME). V rámci poměrně nízkých kapitálových nároků pomáhají vytvářet vysokou přidanou hodnotu. Nástroj kreativních voucherů je díky své relativně nízké administrativní náročnosti při velkém objemu podpořených projektů nejrozšířenějším krajským a městským nástrojem podpory propojování KKO a SME. Program by na národní úrovni umožnil efektivnější podporu včetně vzniku celostátní galerie kreativců. Jednalo by se o první krok k souhrnnému zohlednění KKO v rámci inovačního ekosystému ČR. Pilotní program kreativních voucherů financovaných z Národního plánu obnovy tak zajistí nejen pokrizovou podporu KKO a malých a středních podniků, ale bude i ukázkou dobré praxe financování KKO z programů na podporu podnikání (financovaných například z operačních programů v rámci fondů EU). |  |  |  |
| Indikátor | 3000 přidělených voucherů |  |  |  |
| Doba realizace | 36 měsíců |  |  |  |
| Hlavní nositel | MK (OKKP) |  |  |  |
| Další nositelé | MPO, CzechInvest, kraje |  |  |  |
| Odhadovaný rozpočet | Objem (Kč): | 630 mil. Kč (financováno z NPO) |  |  |
| Aktivity | Subjekt | Aktivita | Termín | Odhadované náklady |
|  | MK (OKKO) | Vznik celostátní galerie kreativců a administrativního systému | 31.6.2022 | 30 mil. Kč |
|  | MK (OKKO) | Schválení nového programu a vyhlášení výzvy | 31.12.2022 | N/A |
|  | MK (OKKO) | Administrace žádostí a přidělení 3000 voucherů v rámci tří výzev | 31.12.2025 | 3x 200 mil. Kč |