Zpráva  o  Implementaci

Finančních  Mechanismů  EHP/Norska

v období 04/2009 – 03/2010

Jednání 9. Monitorovacího výboru

Praha 31.3.2010

ÚVOD

Předložená Zpráva o implementaci zpracovaná pro jednání 9. Monitorovacího výboru podává souhrnnou informaci o procesu přípravy a implementace Finančních mechanismů EHP a Norska v České republice v období  04/2009 – 03/2010.

K 30. 4. 2010, kdy byl konečný termín pro udělování grantů donory, obdržely schválené žádosti grant ve výši 104,58 mil. EUR, což představuje 100 % celkové alokace (bez zahrnutí nákladů na administraci celého programu) pro Českou republiku.

Předkládaná zpráva má následující kapitoly:

- Souhrnná informace

- Stav implementace – IP/PRG

- Blokové granty

- Monitorování a kontrolní činnost

- Publicita

- Přílohy

Zpráva byla zpracovaná Národním kontaktním místem - Ministerstvem financí – odborem mezinárodních vztahů (CZP).

# Souhrnná informace

Národní kontaktní místo (NKM) předložilo Kanceláři Finančních mechanismů (KFM) celkem 158 žádostí o grant, z toho 5 žádostí o Blokový grant, 39 kompletních žádostí o Individuální projekty (IP) a Programy (PRG) v rámci 1. Výzvy (vč. Individuálního projektu Technická asistence pro NKM a kontaktní místa), 68  žádostí v rámci 2. Výzvy a 46 žádostí v rámci 3. Výzvy.

K 30. 4. 2010, kdy byl konečný termín pro udělování grantů donory, obdržely schválené žádosti grant ve výši 104,58 mil. EUR, což představuje 100 % celkové alokace (bez zahrnutí nákladů na administraci celého programu) pro Českou republiku.

## 1. výzva

V rámci 1. Výzvy předložila Česká republika Kanceláři Finančních mechanismů celkem 39 kompletních žádostí o grant doporučených Monitorovacím výborem, z toho 35 žádostí o Individuální projekty (vč. Individuálního projektu Technická asistence pro NKM a kontaktní místa) a 4 žádosti o Programy.

Výbor FM/Ministerstvo zahraničních věcí Norska udělil grant 38 žádostem (IP/PRG).

Výbor FM/MZV Norska 1 žádost zamítl (CZ0050).

## 2. výzva

V rámci 2. Výzvy předložila Česká republika Kanceláři Finančních mechanismů celkem 68 kompletních žádostí o grant doporučených Monitorovacím výborem, z toho 67 žádostí o Individuální projekty a 1 žádost o Program.

Výbor FM/Ministerstvo zahraničních věcí Norska udělil grant 65 žádostem (IP/PRG).

Výbor FM/MZV Norska 2 žádosti zamítl (CZ0103, CZ0125). Jeden žadatel od projektu odstoupil po udělení grantu (CZ0120).

## 3. výzva

V rámci 3. Výzvy předložila Česká republika Kanceláři Finančních mechanismů celkem 46 kompletních žádostí o grant (vč. rezervních) doporučených Monitorovacím výborem (MoV). Všechny žádosti byly individuální projekty.

Výbor FM /Ministerstvo zahraničních věcí Norska udělil grant 36 žádostem (IP).

Výbor FM/MZV Norska zamítl 2 žádosti (CZ0132, CZ0137) a 1 žadatel před udělením grantu odstoupil (CZ0143).

Protože finanční prostředky určené pro ČR byly ze 100 % alokovány na IP/PRG/BG, nebylo na KFM posouzeno 7 rezervních žádost, které NKM předložilo.

Dopisem náměstka ministra financí ze dne 4. března 2009 požádalo Národní kontaktní místo, v souladu s čl. 6 Protokolu 38a Dohody o účasti ČR v Evropském hospodářském prostoru (EHP), donory o zvážení možnosti navýšení alokace pro Českou republiku o 4,25 mil. EUR, aby bylo možné udělit grant i těmto rezervním projektům. MZV Norska odpovědělo dopisem ze dne 11. března 2009, že navýšení alokace pro Českou republiku bohužel není možné.

## blokové granty

NKM předložilo KFM ke schválení 5 žádostí o Blokový grant. Všech 5 Blokových grantů bylo schváleno.

## fm ehp/norskA - přehled žádostí předložených na KFM

|  | Žádosti předložené na KFM | Udělené granty | Zamítnuté žádosti | Žadatel odstoupil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Výzva | 39 | 38 | 1 | 0 |
| 2. Výzva | 68 | 65 | 2 | 1 |
| 3. Výzva | 46* | 36 | 2 | 1 |
| Blokové granty | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Celkem | 158 | 144 | 5 | 2 |

* Ve 3. Výzvě bylo předloženo na KFM celkem 46 žádostí (vč. rezervních), z toho 7 rezervních žádostí nemohlo být na KFM dále posuzováno, jelikož finanční prostředky určené pro ČR byly ze 100 % alokovány na IP/PRG/BG.

| Žádosti schválené Výborem FM a MZV Norska - dle prioritních oblastí |
| --- |
| Prioritní oblasti | Schválené žádosti | Udělené granty |
|  | Počet | % | EUR | % |
| 1 | Uchováváni evropského kulturního dědictví | 58 | 42,0% | 42 618 978 | 51,4% |
| 2 | Ochrana životního prostředí | 16 | 11,6% | 7 659 915 | 9,2% |
| 3 | Rozvoj lidských zdrojů | 37 | 26,8% | 18 182 287 | 21,9% |
| 4 | Zdravotnictví a péče o dítě | 21 | 15,2% | 11 434 066 | 13,8% |
| 5 | Podpora udržitelného rozvoje | 1 | 0,7% | 530 780 | 0,6% |
| 7 | Implementace Schengenského acquis, posilování justice | 5 | 3,6% | 2 548 422 | 3,1% |
|  | Celkem | 138 | 100,0% | 82 974 448 | 100,0% |

Pozn.: Nejsou zahrnuty Blokové granty a CZ0006 – Individuální projekt Technická asistence pro NKM a kontaktní místa

| Žádosti schválené Výborem FM a MZV Norska - dle umístění v krajích |
| --- |
| Kraj | Schválené žádosti | Udělené granty |
|  | Počet | % | EUR | % |
| A | Praha | 35 | 25,4% | 21 154 210 | 25,5% |
| K | Karlovarský | 5 | 3,6% | 3 610 053 | 4,4% |
| U | Ústecký | 12 | 8,7% | 4 489 507 | 5,4% |
| L | Liberecký | 6 | 4,3% | 2 633 386 | 3,2% |
| S | Středočeský | 7 | 5,1% | 2 877 534 | 3,5% |
| P | Plzeňský | 3 | 2,2% | 1 759 580 | 2,1% |
| C | Jihočeský | 13 | 9,4% | 8 294 028 | 10,0% |
| B | Jihomoravský | 13 | 9,4% | 10 283 670 | 12,4% |
| J | Vysočina | 2 | 1,4% | 849 999 | 1,0% |
| M | Olomoucký | 11 | 8,0% | 6 794 589 | 8,2% |
| T | Moravskoslezský | 13 | 9,4% | 5 869 105 | 7,1% |
| Z | Zlínský | 8 | 5,8% | 5 579 270 | 6,7% |
| H | Královéhradecký | 4 | 2,9% | 5 552 258 | 6,7% |
| E | Pardubický | 6 | 4,3% | 3 227 259 | 3,9% |
|  | Celkem | 138 | 100,0% | 82 974 448 | 100,0% |

Pozn.: Nejsou zahrnuty Blokové granty a CZ0006 – Individuální projekt Technická asistence pro NKM a kontaktní místa

# 2.	Stav Implementace  –  IP/PRG

V roce 2009 byly ve stádiu realizace všechny projekty , kterým byl udělen grant  z Finančních mechanismů. Blokové granty a projekty z 1. výzvy byly v pokročilém stádiu realizace, některé z nich byly již ukončeny. Projekty z 2. výzvy byly realizovány nebo postupně začínaly. Projekty z 3. výzvy byly do 30. dubna 2009 postupně schvalovány donory a následně byla zahájena jejich realizace.

Z celkové alokace pro Českou republiku (104,58 mil. EUR) je struktura poskytnutých grantů následující: 19,68 mil. EUR pro blokové granty (18,8 %), 23,65 mil. EUR pro projekty 1. výzvy (22,6 %), 38,40 mil. EUR pro projekty 2. výzvy (36,7 %) a 22,84 mil. EUR pro projekty 3. výzvy (21,8 %).

Čerpání finančních prostředků probíhá plynule – v souladu s postupem implementace většiny projektů. Průběžné zprávy o projektech (Project Interim Report - PIR) jsou konečnými příjemci / zprostředkovateli předkládány většinou v termínech. Požadované finanční prostředky jsou příjemcům nebo předfinancujícím subjektům poukázány na účet v průměru za 4 měsíce od ukončení příslušného monitorovacího období.

Případná zpoždění ve zpracování a proplacení PIR jsou způsobena nutností dopracovat PIR z věcného hlediska, řešením oprávněnosti některých výdajů, administrací a schvalováním změn v projektech nebo šetřením podezření na nesrovnalost. V případě zpoždění v předkládání PIR Kanceláři finančních mechanismů může být zpoždění kompenzováno sloučením následujících monitorovacích období (platí zejména pro příjemce předfinancované z veřejných rozpočtů, není možné plně aplikovat na příjemce, kteří projekt předfinancují z vlastních zdrojů, případně úvěrů (např. některé církve, NNO, obce)).

K datu 28. února 2010 (termín pro podklady pro Monitorovací zprávu) byly konečným příjemcům / zprostředkovatelům vyplaceny prostředky v objemu 48,44 mil. EUR (46,32 % celkové alokace). Dalších 7,17 mil. EUR bylo vyžádáno z KFM.

Finanční data a přehled stavu realizace jednotlivých projektů a programů z 1. výzvy, 2. výzvy, 3. výzvy a blokových grantů jsou uvedeny v Příloze 2a až 2d.

## Stav čerpání finančních prostředků k 28.2.2010

|  | CELKEM (€) | FM EHP (€) | FM Norska (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Výzva (IP/PRG) | 19 478 184 | 8 238 338 | 11 239 846 |
| 2. Výzva (IP/PRG) | 10 742 559 | 6 775 536 | 3 967 023 |
| 2. Výzva (IP/PRG) | 1 704 353 | 650 226 | 1 054 127 |
| Blokové granty | 16 517 515 | 8 250 185 | 8 267 330 |
| Proplaceno celkem | 48 442 611 | 23 914 285 | 24 528 326 |

## 2.1.	1. Výzva

Individuální projekty a programy z 1. výzvy jsou v realizaci. Z 38 schválených projektů byla realizace 22 individuálních projektů už fyzicky ukončena a následně bylo KFM již schváleno 12 Závěrečných zpráv o projektu. Ostatní individuální projekty jsou v různých stádiích realizace. V rámci 1. výzvy byly schváleny 4 programy jednotlivých krajů (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Královehradecký kraj a Zlínský kraj). Všechny programy již uzavřely své výzvy a podpořené sub-projekty byly realizovány v průběhu roku 2009 a většina sub-projektů již byla ukončena (realizován je pouze jeden sub-projekt Zlínského kraje).

Z celkové částky poskytnutých grantů bylo konečným příjemcům / zprostředkovatelům již vyplaceno 82,34 %.

## 2.2.	2. Výzva

65 projektů z 2. výzvy je implementováno od druhé poloviny roku 2008. Realizace 16 projektů již byla fyzicky ukončena a Závěrečné zprávy projektů jsou v přípravě. V rámci 2. výzvy je v současnosti implementován program pro zvláště chráněné a ohrožené druhy Ministerstva životního prostředí – proběhly již 2 výzvy a v současnosti je realizováno 23 sub-projektů. Rovněž se projednává rozšíření aktivit programu z úspor, které vznikly během jeho realizace.

Z celkové částky poskytnutých grantů bylo konečným příjemcům/zprostředkovateli vyplaceno 27,97 %.

## 2.3.	3. Výzva

Všech 36 projektů podpořených z 3. výzvy je implementováno od druhé poloviny roku 2009. V současné době jsou již 2 projekty fyzicky ukončeny a připravuje se dokumentace pro závěrečnou zprávu. Naopak některé z podpořených projektů zatím nežádaly proplacení prostředků z Finančních mechanismů, protože jsou v přípravné fázi realizace.

Z celkové částky poskytnutých grantů bylo proto konečným příjemcům vyplaceno pouze 8,06 %, včetně poskytnutých záloh.

Předpokládá se, že většina projektů nebo programů, které jsou ve stádiu realizace bude fyzicky ukončena do konce roku 2010, čemuž by měl odpovídat i poměr prostředků proplacených v roce 2010.

Na počátku roku 2011 budou dobíhat závěrečné platby za projekty a programy ukončené do prosince 2010 a platby zádržného.

Oprávněnost všech výdajů pro projekty, programy i blokové granty končí dnem 30.4.2011. Toto datum je závazné i pro projekty, jejichž skutečná realizace bude ukončena v prvních čtyřech měsících roku 2011 (jedná se o 36 projektů a programů).

Harmonogram realizace těchto projektů je detailně monitorován a je vyhodnocován vliv jakýchkoli změn na reálnost včasného splnění jejich cílů a proplacení všech souvisejících výdajů do 30.4.2011.

Je zpracován plán eliminace rizik plynoucích z administrativních nebo technologických zdržení. Všechny žádosti o prodloužení projektů za období roku 2010 jsou detailně posuzovány NKM z hlediska časového harmonogramu realizace i proplácení výdajů.

NKM doposud neeviduje žádný případ projektu nebo programu, jehož ukončení do 30.4.2011 by bylo ohroženo.

# 3.	blokové granty

Celkem bylo schváleno 5 Blokových grantů v celkové výši 19 681 045 EUR. Zejména vzhledem k poskytnutým zálohovým platbám a s ohledem na pokročilou fázi implementace bylo z této schválené alokace dosud proplaceno Zprostředkovatelům blokových grantů 16 517 515 EUR, to je 83,93 %.

## FOND PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)

# Souhrn

# V rámci 3 výzev pro předkládání projektů bylo:

# obdrženo celkem 1 114 žádostí o grant

# podpořeno 181 projektů

# celkem kontrahováno 9 464 926 €

# 181 podpořených projektů je implementováno 123 NNO.

# 44 projektů má dobu realizace 18 nebo 24 měsíců

# 23 projektů pokračuje v aktivitách zahájených v rámci 1. výzvy

# 9 konečných příjemců bylo podpořeno ve všech 3 výzách

# Doba realizace:  červenec 2007 – červen 2010

# 1. výzva

# Všech 79 projektů podpořených v 1. výzvě řádně ukončilo projektové aktivity k 13. červnu 2008. Během podzimu 2008 proběhlo hodnocení závěrečných zpráv a konečným příjemcům byly odeslány závěrečné platby. Všechny podpořené projekty jsou zveřejněny v databázi projektů, která je veřejně dostupná na portálu www.blokovygrant.cz a obsahuje rovněž kontaktní informace a odkazy na webové stránky příjemců grantu. Pro zvýšení publicity programu byla připravena brožura, ve které je představeno několik vybraných projektů z 1. výzvy. Brožura je k dispozici na následujícím odkazu: http://www.blokovygrant.cz/download.php?id=196&typ=m

2. výzva

# Všech 58 podpořených projektů zahájilo realizaci aktivit dne 1. července 2008, 23 z nich je implementováno organizacemi, jejichž projekty byly podpořeny v 1. výzvě. 14 projektů ukončilo aktivity do konce června 2009. 44 projektů má dobu realizace delší než 18 měsíců, 10 z těchto projektů ukončilo aktivity do konce prosince 2009.

NROS dosud provedla hodnocení závěrečných zpráv u 14 ukončených projektů a konečným příjemcům byly odeslány závěrečné platby. Dalších 10 závěrečných zpráv je hodnoceno v současné době a se zbývajícími 34 konečnými příjemci je NROS v pravidelném kontaktu.

Souhrnná informace o všech podpořených projektech včetně detailnějších informacích o konečných příjemcích a aktivitách projektů je rovněž k dispozici na www.blokovygrant.cz.

3. výzva

# V rámci 3. výzvy byly podporovány projekty v následujících třech prioritních oblastech:

# Priorita 1 - Posílení multikulturního prostředí v komunitách, posílení lidských práv a boje proti diskriminaci a rasimsu

# Priorita 2 - Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy

# Priorita 3 - Ochrana životního prostředí

Z celkového počtu 283 předložených žádostí bylo celkem podpořeno 44 projektů. Celkem bylo požadováno 11 852 197 €, částka alokovaná na 3. výzvu byla 1 937 268 €. Celkem bylo rozděleno 98,73 % z této částky, tedy 1 912 686 €.

Priorita 1 – 18 projektů, 785 509 €

Priorita 2 – 13 projektů, 546 168 €

Priorita 3 – 13 projektů, 581 009 €

Všech 44 podpořených projektů zahájilo realizaci aktivit 1. července 2009. Mezi prosincem 2009 a březnem 2010 proběhl u všech projektů monitoring, který provedli zástupci NROS v místech realizace jednotlivých aktivit nebo v sídlech realizátora projektu. V současné době NROS zpracovává monitorovací zprávy a zajišťuje pravidelnou komunikaci s konečnými příjemci.

## FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

# Fond pro podporu spolupráce škol je realizován prostřednictvím Blokového grantu FM EHP/Norska v oblasti školství. Řízením fondu byla pověřena Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v České republice. Fond pro podporu spolupráce škol rozdělí během let 2006-2010 celkem 2,8 mil EUR (z toho 2,56 mil. EUR je grant z FM EHP/Norska). Dne 5. května 2009 schválila KFM navýšení grantu pro Fond pro podporu spolupráce škol o 56 090 EUR, které zbývaly v alokaci České republiky po alokování dostupných finančních prostředků na IP/PRG. Došlo tedy k navýšení grantu  tohoto fondu z 2 500 000 EUR na 2 556 090 EUR.

Hlavním cílem fondu je snížení sociálních a ekonomických rozdílů v rámci Evropského hospodářského prostoru pomocí:

- Navázání a posílení spolupráce mezi Českou republikou, Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem v oblasti vzdělávání.

- Usnadnění výměny zkušeností a know-how prostřednictvím výměny žáků, studentů a učitelů.

- Podpory projektové spolupráce mezi Českou republikou, Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem v oblasti vysokoškolského a středoškolského vzdělávání.

V rámci fondu jsou stanovena 3 opatření:

  - Individuální mobilita: mobilita českých studentů/ učitelů/ administrativních pracovníků na Island, do Lichtenštejnska nebo Norska

  - Spolupráce v oblasti vzdělávání: projekty spolupráce zaměřené na organizování seminářů/ workshopů/ konferencí, vytváření společných publikací, společných vzdělávacích sítí a na další společné aktivity související s výukou a oborovým zaměřením škol

  - Rozvoj institucí: projekty spolupráce zaměřené na rozvoj učebních osnov, rozvoj lidských zdrojů a řízení specifických aktivit jako např. celoživotní vzdělávání, vznik informačních a studentských center apod.

Výzvy k předkládání žádostí

V souladu s původním plánem bylo od začátku fungování fondu vyhlášeno celkem pět výzev k předkládání žádostí, a to v červnu 2006, v září 2006, v březnu 2007, v únoru 2008 a v březnu 2009.

Statistika

Od začátku implementace udělil Řídící výbor fondu celkem 331 individuálních stipendií (278 studentům, 53 učitelům a lektorům) a podpořil 41 projektů spolupráce škol v rámci opatření Spolupráce v oblasti vzdělávání a Rozvoj institucí. Od června 2006 do prosince 2009 bylo rozděleno celkem 2 543 961 EUR (2 347 833 EUR na výše popsaná opatření a 196 128 EUR na řízení blokového grantu).

Publicita:

NAEP pořádá ročně různé akce k zajištění publicity jako např. informační semináře pro potenciální žadatele na různých místech České republiky ve spolupráci s krajskými úřady. Fond je každoročně představován na celostátních veletrzích vzdělání jako např. Vzdělání a řemeslo (České Budějovice), Expolingua (Praha) a Gaudeamus (Praha, Brno) a mezinárodních veletrzích vzdělání, jakým je např. konference EAIE. Fond byl rovněž představen formou výstavy fotografií studentů a jejich esejí, a rovněž v národním tisku

Závěr:

Blokový grant běží v souladu s harmonogramem, a to jak po stránce finanční, tak po stránce implementace opatření.

Všechna podpořená opatření se shledala s velkým zájmem konečných příjemců v České republice. Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a donorskými státy jsou základním cílem tohoto fondu, a jak individuální mobilita, tak projekty spolupráce škol silně přispívají k posilování těchto vztahů.

## FOND PRO PODPORU VÝZKUMU

# Blokový grant – Fond na podporu výzkumu pokračoval v uplynulém roce v souladu s časovým harmonogramem. Řídící výbor fondu vybral sub-projekty v rámci 2. výzvy Opatření A (vědecké sub-projekty). Celkem bylo v rámci 2. výzvy podepsáno 16 dohod o udělení grantu v rámci Opatření A a 20 v rámci Opatření B (výměna expertů). Na podzim roku 2009 byla vyhlášena a publikována 3. výzva pro Opatření B. V rámci této výzvy byly vyhodnoceny předložené žádosti a celkem bylo podpořeno 15 sub-projektů. V průběhu realizace schválila KFM změnu v nastavení fondu - a sice umožnila financování cestovních výdajů a dalších potřebných výdajů pro osoby, které doprovází experty s fyzickým postižením. Pro 3. výzvu – Opatření B byl vydán samostatný Manuál pro implementaci. Pokračovalo vyhodnocení závěrečných zpráv a finančních výkazů pro sub-projekty v Opatření B.

Opatření A - je určeno pro sub-projekty zaměřené na předávání znalostí v oblasti výzkumu a vývoje, se zřetelem k inovativním přístupům a komplexním řešením (např. nové metody, postupy, technologie, patenty a prototypy, průmyslové aplikace).

1. výzva Opatření A Fondu pro podporu výzkumu byla vyhlášena na jaře roku 2008 a granty byly poskytnuty 11 sub-projektům (objem přidělených prostředků byl celkem 1 799 684 EUR, tj. 99,98% částky, která byla pro tuto výzvu k dispozici). Dosud bylo proplaceno konečným příjemcům 1. výzvy celkem 1 257 010 EUR vč. zálohových plateb, tedy 69,9 %.

2. výzva Opatření A Fondu pro podporu výzkumu byla vyhlášena na podzim 2008 s alokací 2 432 500 EUR.  Granty byly uděleny 16 sub-projektům (objem přidělených prostředků byl celkem 2 403 281 EUR, tj. 98,8 % alokace, která byla pro tuto výzvu k dispozici). Dosud bylo proplaceno konečným příjemcům 2. výzvy celkem 1 226 512 EUR vč. zálohových plateb, tedy 51,0 %.

Novými prioritními oblasti výzkumu a vývoje v rámci 2. výzvy opatření A byly:

1.	Uchovávání evropského kulturního dědictví a

3.	Rozvoj lidských zdrojů

V této výzvě nebylo zařazeno téma Udržitelný rozvoj.

Počet schválených sub-projektů v 1. a 2. výzvě Opatření A – dle prioritních oblastí

| Prioritní oblast | Počet sub-projektů |
| --- | --- |
|  | 1. výzva | 2. výzva | Celkem |
| 1. Kulturní dědictví | - | 3 | 3 |
| 2. Životní prostředí | 4 | 5 | 9 |
| 3. Rozvoj lidksých zdrojů | - | 1 | 1 |
| 4. Zdravotnictví | 5 | 5 | 10 |
| 5. Udržitelný rozvoj | 1 | - | 1 |
| 6. Životní podmínky dětí | 1 | 2 | 3 |
| Celkem | 11 | 16 | 27 |

Opatření B - je určeno pro sub-projekty zaměřené na „výměnu expertů“. Sub-projekty jsou realizovány zejména formou krátkodobých studijních cest nebo účastí na konferencích nebo jiných akcích organizovaných (spoluorganizovaných) institucemi z donorských států a ČR.

1. Výzva Opatření B byla vyhlášena na jaře roku 2008 a granty byly poskytnuty celkem 15 sub-projektům (objem přidělených prostředků byl celkem 60 204 EUR, tj. 54,73 % částky, která byla pro tuto výzvu k dispozici). Výměny expertů se zúčastnilo celkem 26 osob (21 expertů z České republiky a 5 expertů z Norska). U všech sub-projektů byly předložily závěrečné zprávy. Celkem bylo proplaceno 38 959,93 EUR.

2. výzva byla vyhlášena na podzim 2008. Oproti první výzvě došlo k navýšení max. částky grantu z 5 000 € na 15 000 € (s maximální částkou na jednoho experta 5 000 €). Podáno bylo celkem 20 projektových žádostí. Bylo podpořeno 19 sub-projektů v nezkrácené výši grantu. Jednomu projektu byla nabídnuta nižší částka. Celkem byly žadatelům nabídnuty granty za 150 000 EUR (tj. 100 % částky, která byla pro tuto výzvu k dispozici). Výměny expertů se zúčastnilo celkem 40 osob (35 expertů z České republiky a 5 expertů z Norska). U všech sub-projektů byly předloženy závěrečné zprávy. Dosud bylo proplaceno 109 310,57 EUR.

3. výzva byla vyhlášena na podzim 2009 s alokací 110 297,46 EUR. Celkem bylo předloženo 50 žádostí o grant. Grant byl udělen celkem 15 sub-projektům, dalších 7 bylo zařazeno na tzv. čekací listinu. Dosud byl nabídnut grant 2 sub-projektům z tzv. čekací listiny.

V současné době zajišťuje zprostředkovatel zejména monitorování sub-projektů, finanční vyrovnání ukončených sub-projektů (vč. návštěv na místě) a uzavírání smluv o poskytnutí grantu s příjemci 3. výzvy.

## FOND TECHNICKÉ ASISTENCE (FTA)

# Grant pro BG FTA byl udělen 26. listopadu 2007. Zprostředkovatelem je Ministerstvo financí (Národní kontaktní místo – NKM), Centrum pro zahraniční pomoc. Celková alokace BG FTA je  2 125 000 EUR.

BG FTA je zaměřen na následující oblasti:

| 1. | Posilování kapacity České republiky při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím |
| --- | --- |
| 2. | Spolupráce při přijímání a implementaci acquis |
| 3. | Výměna zkušeností a spolupráce mezi institucemi zemí EHP/ESVO a Českou republikou s cílem zkvalitnění veřejných služeb |
| 4. | Podpora práce a tripartitní spolupráce odborů, zaměstnavatelů a zaměstnanců s cílem posílení a zkvalitnění dialogu a spolupráce sociálních partnerů |

Pozn.: Oblast zaměření „Podpora práce a tripartitní spolupráce odborů, zaměstnavatelů a zaměstnanců s cílem posílení a zkvalitnění dialogu a spolupráce sociálních partnerů“ byla nově přidána. V této oblasti zaměření bylo možné předkládat projekty pouze v rámci 3. a 4. Výzvy BG FTA

1. Výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena 25. února 2008. Konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 25. dubna 2008. Finanční alokace pro 1. Výzvu byla 1 325 000 EUR.

Dne 26. března 2008 se na Ministerstvu financí uskutečnil seminář pro potenciální žadatele. Semináře se zúčastnili zástupci norské instituce DIFI (Agentura pro veřejné řízení a e-government) a zástupci Norského velvyslanectví v České republice.

V rámci 1. Výzvy bylo předloženo celkem 10 žádostí o grant v celkové výši 416 259 EUR. Hodnocením formálních náležitostí a kvality neprošly dvě žádosti. K udělení grantu tak bylo doporučeno 8 žádostí, mezi které bylo rozděleno pouhých 27 % celkové alokace na tuto výzvu, což je 358 804 EUR. Jeden žadatel od projektu odstoupil po udělení grantu (EC006-1V - Problematika bezdomovectví v mezinárodním kontextu).

2. Výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena 13. října 2008. Konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 12. prosinec 2008. Finanční alokace pro 2. Výzvu byla 1 800 000 EUR.

Dne 11. září 2008 proběhl v hotelu Angelo v Praze seminář pro potencionální žadatele. Semináře se zúčastnili zástupci norské instituce DIFI (Agentura pro veřejné řízení a e-government), zástupci Norského svazu měst a obcí a dalších norských institucí, zástupci Norského velvyslanectví v České republice a Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu.

V rámci 2. Výzvy bylo předloženo celkem 15 žádostí o grant v celkové výši 637 628 EUR. Hodnocením formálních náležitostí a kvality neprošly dvě žádosti. K udělení grantu tak bylo doporučeno 13 žádostí, mezi které bylo rozděleno pouhých 29,5 % celkové alokace na tuto výzvu, což je 531 011 EUR. Dva žadatelé od projektu odstoupili po udělení grantu (EC012-2V - Výměna zkušeností v oblasti dotačního a projektového managementu a EC018-2V - Norská zkušenost a podpora hlubší spolupráce v oblasti rozvojové problematiky.

3. Výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena 22. června 2009. Konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 18. srpen 2009. Finanční alokace pro 3. Výzvu byla 1 235 185 EUR. V rámci této výzvy byla nově přidána 4. oblast zaměření „Podpora práce a tripartitní spolupráce odborů, zaměstnavatelů a zaměstnanců s cílem posílení a zkvalitnění dialogu a spolupráce sociálních partnerů“.

Dne 5. srpna 2009 se na Ministerstvu financí uskutečnil seminář pro potenciální žadatele.

V rámci 3. Výzvy bylo předloženo celkem 14 žádostí o grant v celkové výši 647 723 EUR. Hodnocením formálních náležitostí a kvality neprošly dvě žádosti. K udělení grantu tak bylo doporučeno 12 žádostí (viz Příloha 3), mezi které bylo rozděleno pouhých 39 % celkové alokace na tuto výzvu, což je 485 593 EUR.

V rámci 1., 2. a 3. Výzvy bylo alokováno 1 375 408 EUR, což tvoří pouze 65 % celkové finanční alokace pro BG FTA. Z tohoto důvodů byla KFM požádána o možnost vyhlášení 4. Výzvy. KFM tento požadavek schválila.

4. Výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena 16. prosince 2009. Konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 16. únor 2010. Finanční alokace pro 4. Výzvu byla 796 376 EUR. V rámci 4. Výzvy bylo předloženo celkem 19 žádostí o grant v celkové výši 685 196 EUR. Formálním hodnocením neprošly 3 žádosti. V současné době probíhá hodnocení kvality.

Čerpání finančních prostředků z BG FTA – dle jednotlivých výzev (stav k 28.2.2010)

| Výzva | Vyplacené zálohy | Osttaní výdaje | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Výzva | 125 563,00 | 20 599,06 | 146 162,06 |
| 2. Výzva | 129 683,50 | 19 033,00 | 148 716,50 |
| 3. Výzva | 97 549,00 | 0,00 | 97 549,00 |
| 4. Výzva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 352 795,50 | 39 632,06 | 392 427,56 |

  - FOND NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

Grant z Blokového grantu Fondu na přípravu projektů (BG FPP) byl udělen celkem 44 sub-projektům v celkové částce 573 927 EUR (95,65 % alokace pro BG FPP). Sub-projekty trvaly maximálně 4 měsíce, všechny již byly ukončeny.

34 příjemců grantu (ze 44) z BG FPP předložilo žádost v rámci 3. výzvy pro předkládání individuálních projektů/programů. Vzhledem k vysoké kvalitě a konkurenceschopnosti žádostí předložených v rámci této 3. výzvy však bylo pouze 6 individuálních žádostí, které dříve obdržely grant z BG FPP, doporučeno Monitorovacím výborem a následně odesláno na Kancelář finančních mechanismů v Bruselu.

Všechny sub-projekty byly ukončeny do září 2008, Závěrečné zprávy o sub-projektech byly schváleny a platby v celkové výši 559 789 EUR (93,3 % z celkové alokace pro BG FPP) byly proplaceny. Fond na přípravu projektů byl ukončen již v září 2008 a Závěrečná zpráva o BG FPP byla schválena v prosinci 2009.

4.	monitorování a kontrolní činnost

4.1.	monitorování – Ověření realizace projektů, programů a blokových grantů na místě

V lednu 2010 byla ukončena realizace zakázky na ověření realizace projektů na místě, v rámci níž provedla společnost Ernst & Young, s r.o., kontrahovaná Národním kontaktním místem (NKM) na základě otevřeného zadávacího řízení, 51 ověření na místě (1 blokový grant, 2 programy, 48 individuálních projektů). Provedená ověření se zaměřovala jak na správnost administrace projektů v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, respektive Dopisem náměstka ministra, kterým se stanoví podmínky čerpání prostředků z FM EHP/Norska, včetně plnění podmínek realizace projektů stanovených v Dohodách o udělení grantu, tak i na věcné a kvalitativní plnění projektů, včetně odborného zhodnocení oprávněnosti výdajů (dosahování indikátorů projektu, vhodnost zvolených řešení, efektivita a relevance výdajů, kvalita provedených prací a dalších výstupů projektů).

Z realizovaných ověření vyplynulo, že projekty jsou realizovány na vysoké odborné úrovni, a že i kvalita provedených rekonstrukcí je dobrá až výborná. Všechny ověřené projekty mají potenciál dosáhnout svých cílů, některé z nich svým dopadem překročí plánované indikátory.

Změny, které byly v projektech realizovány, přispěly k jejich zefektivnění (využití úspor v projektu na rozšíření výstupů projektu, technologické změny řešení vedoucí ke zlepšení prezentace některých kulturních památek, rozšíření cílové skupiny projektů atd.).

Příjemci a zprostředkovatelé realizují projekty a programy povětšinou v souladu se závaznými dokumenty vydanými NKM, případná pochybení jsou způsobena zejména chybami v interní komunikaci v rámci instituce příjemce, opomenutím administrativního charakteru nebo neznalostí podmínek poskytnutí dotace. NKM řeší s příjemci každý nález z ověření na místě.

V případě, že jde o zjištění s nízkou nebo střední mírou závažnosti, je konečný příjemce povinen doložit splnění uložených doporučení nebo zajistit odstranění zjištění. Zjištění s vysokou závažností mohou znamenat pozastavení plateb do odstranění zjištění nebo provedení nápravy. Některá zjištění s vysokou závažností (porušení podmínek Rozhodnutí nebo Dopisu náměstka nebo Dohody o udělení grantu) jsou kvalifikována jako podezření na nesrovnalost a jsou dále řešena NKM v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly FM EHP/Norska.

Dne 23.2.2010 uzavřelo NKM se společností Ernst &Young s r.o. smlouvu na provedení 40 ověření na místě. Smlouva je platná do konce roku 2010 a byla uzavřena na základě uplatnění opčního práva ve smyslu zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., § 99, tak jak bylo deklarováno v  zadávací dokumentaci pro první fázi zakázky. Plnění smlouvy bude zahájeno v březnu 2010.

## Nezávislý externí finanční audit projektů

První smlouva na nezávislý externí finanční audit byla uzavřena na dobu 15 měsíců, od dubna 2008 do července 2009. Externím auditorem byla společnost INTEREXPERT Bohemia s.r.o vybraná v otevřeném zadávacím řízení.

V rámci této smlouvy bylo provedeno 16 externích auditů ukončených projektů (z 1. výzvy); z toho se 9 auditů uskutečnilo v roce 2008, zbývajících 7 pak v roce 2009.

Na podzim 2009 vyhlásilo Národní kontaktní místo nové otevřené zadávací řízení na výběr externího finančního auditora. Smlouva ale zatím nebyla podepsaná, protože tender je předmětem šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci nové smlouvy, která by měla trvat do března 2011, je plánováno provedení 100 finančních auditů.

## Nesrovnalosti v rámci FM EHP/Norska

Dosud bylo nahlášeno 23 nesrovnalostí, z toho 11 bylo nahlášeno dále na KFM. 9 nesrovnalostí, které se nepotvrdily, nebyly KFM vůbec hlášeny, 3 nesrovnalosti nahlášené až v 1. čtvrtletí 2010 nebyly dosud postoupeny KFM.

Z uvedeného počtu bylo 8 případů nahlášeno na základě externího finančního auditu a 6 případů na základě ověření na místě.

Stav nesrovnalostí je následující:

- nepotvrzené nesrovnalosti – 13 případů

- stále v šetření – 6 případů

- potvrzené nesrovnalosti – 4 případy, v celkové částce 7 418,01 EUR (tj. 0,007 % alokace) byly vráceny na účet NKM.

Detailní přehled nesrovnalostí je uveden v Příloze 4.

## Vyhodnocení kontrolní činnosti v oblasti FM EHP/Norska v roce 2009

V roce 2009 pokračovala kontrolní činnost v podstatně větším rozsahu v porovnání s předchozím rokem.

Kontrolovanými osobami byli obdobně jako v minulých letech především koneční příjemci finančních prostředků, ale u kontrol prováděných z úrovně Národního kontrolního orgánu – Ministerstva financí i příslušné resorty. Celkem bylo v roce 2009 provedeno 106 kontrolních a auditních akcí, čímž došlo k mnohanásobnému překročení oproti původnímu plánu.

Monitorování – ověření na místě – v lednu 2009 NKM uzavřelo smlouvu na technickou asistenci pro ověřování průběhu realizace projektů financovaných z FM EHP/Norska na místě. Zakázku (na základě otevřeného výběrového řízení) realizuje společnost Ernst&Young, s.r.o. K 31.12.2009 byla provedena ověření u 51 projektů.

Nezávislý externí finanční audit projektů prováděla na základě smlouvy firma INTEREXPERT Bohemia, s.r.o. V roce 2009 byl externí finanční audit proveden u 7 projektů.

V termínu 4.5. – 7.5.2009 proběhl v ČR audit systému ČR - soulad s pravidly a postupy v Memorandu of Understanding vč. zaměření na vybrané projekty FM EHP/Norska, provedený EFTA Board of Auditors (EBOA)/Office of the Auditor General of Norway.

Odbor Kontrola Ministerstva financí z pozice NKO provedl jednu kontrolu nastavení systému řízení a kontroly pro FM EHP/Norska. Tato kontrola byla provedena na Ministerstvu kultury ČR.

Kontrolní útvary na ministerstvech provedly v průběhu roku 2009 celkem 12 kontrolních akcí.

Odbor Interního auditu a inspekce Ministerstva financí realizoval audit u Národního kontaktního místa.

Na regionální úrovni probíhaly v roce 2009 finanční kontroly a audity projektů EHP/Norska rovněž u územních samosprávných celků, a to ze strany kontrolních orgánů některých krajských úřadů (Královéhradecký, Jihočeský, Zlínský a Vysočina). Celkem bylo zkontrolováno 34 subprojektů.

Pro rok 2010 se počítá s pokračováním kontrolní činnosti minimálně v rozsahu roku 2009. Na základě smlouvy s pověřeným auditním subjektem bude vykonáno cca 100 finančních auditů, bude pokračovat ověřování na místě u 40 projektů, bude pokračovat kontrolní činnost útvarů interního auditu a finanční kontroly ústředních orgánů a územně správních celků, předpokládá se rovněž zapojení finančních ředitelství do kontrolní činnosti v rámci FM EHP/Norska.

5.	publicita

NKM zajišťovalo informování veřejnosti a publicitu o FM v souladu s Postupy pro zajištění publicity.

## 5.1.	vyhlášení výzev

- NKM vyhlásilo 3. výzvu pro předkládání projektů v rámci Fondu Technické asistence dne 22. června 2009. Výzva byla oznámena na webové stránce: www.eeagrants.cz a ve 2 celostátních denících - MF DNES a Hospodářské noviny.

- NKM vyhlásilo 4. výzvu pro předkládání projektů v rámci Fondu Technické asistence dne 16. prosince 2009. Výzva byla oznámena na webové stránce: www.eeagrants.cz a ve 2 celostátních denících - MF DNES a Hospodářské noviny.

- Dne 29. června 2009 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí pro program „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy.“

- Zprostředkovatel Fondu pro podporu výzkumu (NVF) vyhlásil 3. výzvu pro předkládání žádostí Opatření B dne 14. září 2009.

## 5.2.	semináře

- U příležitosti ukončení programovacího období Finančních mechanismů EHP a Norska 2004 - 2009 uspořádalo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království dne 9. června 2009 v Toskánském paláci v Praze závěrečné setkání zástupců všech subjektů podílejících se na realizaci Finančních mechanismů. Zároveň byla uspořádána tisková konference.

## Vzhledem k vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí v rámci Fondu technické asistence uspořádalo NKM seminář pro potenciální předkladatele žádostí, kterého se zúčastnilo přibližně 40 osob. Konal se 5. srpna 2009 v budově Ministerstva financí.

- Zprostředkovatelé všech Blokových grantů jsou zodpovědní za zajištění celkové publicity. V průběhu roku pořádají různé veřejné události, jako jsou např. informační semináře v regionech pro potenciální žadatele. Veškeré informace o těchto aktivitách jsou dostupné na následujících webových stránkách:

Fond pro podporu spolupráce škol: www.naep.cz

Fond NNO: www.nros.cz

Fond NNO: www.blokovygrant.cz

Fond pro podporu výzkumu: www.eea-researchfund.cz

Fond technické asistence: www.eeagrants.cz

Fond na přípravu projektů: www.eeagrants.cz   (blokový grant byl ukončen)

## 5.3.	webová stránka

Národní kontaktní místo pro Českou republiku spravuje webovou stránku Finančních mechanismů EHP/Norska www.eeagrants.cz. Tato webová stránka je pravidelně aktualizována. V sekci Aktuality jsou uvedeny mimo jiné důležité semináře, workshopy a konference.

Na webových stránkách byla nově při příležitosti ukončení programovacího období Finančních mechanismů EHP a Norska 2004 – 2009 zveřejněna interaktivní mapa s umístěním všech projektů podpořených z Finančních mechanismů 2004-2009 a s informacemi o příjemci grantu, výši grantu, době realizace, stručným popisem projektu a fotografií.

## 5.4.	publikace

Při příležitosti ukončení programovacího období  FM EHP/Norska 2004-2009 bylo NKM vydáno:

- Červen 2009 - informační brožura (česko–anglická) - Finanční mechanismy EHP/Norska 2004 – 2009. Brožura podává souhrnnou informaci o podpořených projektech v rámci FM EHP/Norska 2004-2009.

- Listopad 2009 – česko-anglický kalendář pro rok 2010 - Finanční mechanismus EHP/Norska 2004 – 2009, Česká Republika. Kalendář obsahuje fotografie 12 úspěšných projektů, které byly realizovány za pomoci příspěvku FM EHP/Norska 2004 - 2009.

- Leden 2010 - zveřejnění interaktivní mapy projektů na www.eeagrants.cz .

6.	SEZNAM PŘÍLOH

P1a	Stav implementace Individuálních projektů a programů - 1. Výzva

P1b	Stav implementace Individuálních projektů a programů - 2. Výzva

P1c	Stav implementace Individuálních projektů a programů - 3. Výzva

P2a	Finanční status – Individuální projekty/Programy – 1. výzva

P2b	Finanční status – Individuální projekty/Programy – 2. výzva

P2c	Finanční status – Individuální projekty/Programy – 3. výzva

P2d	Finanční status – Blokové granty

P3	Seznam doporučných projektů ve 3. výzvě BG FTA

P4	Přehled nesrovnalostí v rámci FM EHP/Norska

# Text boxes

********************